## 変更管理台帳
変更管理台帳
| →起票時 | [17 empty] | ←起票時 |  | →影響分析 |  |  |  |  | ←影響分析 |  | →方針決定 |  |  |  | ←方針決定 | e
e
| No. | 起票日 | 起票者 | 依頼者 | 領域 | 区分 | タイトル | 変更内容 | 変更理由 | コスト負担先 東京海上/アクセンチュア | 変更対応しない場合の影響 | ステータス | 対応フェーズ | 影響分析 予定工数 （人日） | その他 備忘 | システム対応 の方向性 | 業務要件 要対応事項 | 分類 （検討メンバー） | 優先度 |  | 対応オプション 影響範囲/分析結果 | 影響分析 担当者 (ACN) | 影響分析 期日 | 影響分析 工数 （人日） | 対応 工数概算 （人日） | 対応 工数内訳 （人日） |  | 決定日 | 採用オプション | 対応完了 予定日 | 完了日 | 検討・対応の経緯・結果 | e
| 管理通番 | 起票した日付 MM/DD | 起票した人 | 起票した人 | 仕様変更の主な対象となる領域 | 仕様変更対応の区分 | 仕様変更の件名 | 仕様変更の内容 | 仕様変更が必要な理由 | コストの負担先 | 変更対応しない場合の影響 | 仕様変更の対応状況 | 変更対応の対応時期 | 「システム影響調査」にかかる工数 |  |  |  |  | 仕様変更対応の優先度 |  | 対応案およびその内容を記載 | 影響分析の担当者 | 影響分析完了までの期日 MM/DD | 影響分析完了までの工数 | 対応完了までの工数 | 対応完了までの工数の内訳 |  | 方針決定した日付 MM/DD | 採用したオプション 新規開発/改修/削除 | 対応完了予定日 MM/DD | 仕様変更の対応が完了した日付 MM/DD | 検討・対応状況等の備考欄 | e
○ | 1 | 2019-06-05 | ACN澤田 | 伊與田 米本 | マスタ管理 | 要件追加 | マスタ参照・出力画面の機能追加 | 一部高頻度で登録内容を参照するマスタデータについて、参照・出力用の画面（インタラクティブレポート）を機能追加する。 | 【背景】 保険領域データ集約・仕訳作成システムでは、マスタ登録/管理は全てシステムズが実施するため、登録・変更・参照を行う機能の実装がない。 システムズにマスタ登録内容の出力を依頼した場合、リードタイムとして1営業日～2営業日程度かかるため、テスト（UAT、トライアル決算）の進捗に影響がある。 【課題】 ・実装対象とするマスタの選定が必要。 | 東京海上 | ・経理部がマスタ登録内容を参照する場合、システムズにデータ出力を依頼する。（要1～2営業日） | 保留/延期 | 2次開発 | 1 | ・決算期にマスタ修正が必要になった場合、即対応できるのか（米本さん・ACへ確認） ・目的は、①修正した際に確認したい、②システムズ登録が正しいかの確認 ・6/1木村追記：契約グループマスタはポートフォリオから自動増幅されたものに対してフラグ付けが必要になるため、システムズ→経理→システムズのやり取りが発生する見込み | 対応したいが、工数次第 |  | ー | 低 | 高頻度のもの 経理部に移管したいマスタ | [12 empty] | e
| 2 | 2019-06-12 | ACN澤田 | 伊與田 舩津 | PAA不利な契約 | 要件追加 | PAA不利な契約 丈比べにおける突合単位の集約（通貨） | 一部の種目において、丈比べの突合時に通貨を円貨（JPY）に集約して突合させる。 追加負債額は円貨のみでの算出となる。 | 【背景】 通貨別の突合の場合、特定通貨のみ不利な契約と判定される可能性があるため。 | 東京海上 | ・現行仕様通り、通貨単位での突合、不利判定、追加負債計上を行う。 | 保留/延期 | 2次開発 | 0.8 | ・国内元受で丈比べで外貨は賠責（海外PL）のみ。 ・このまま通貨別に丈比べしても良いか。商品に事前に伝えておくか。 ・コンティンジェンシー（手伝票）を考えておく。 | システム対応しない方向。 | 経理部にて理由を整理しておく。 | 舩津さん、木村 ＋荒川さん 荒川さんに相談？ | 低 | 一部の種目とは？種目にフラグで指定 | ・突合単位を集約するバッチ（Medium）1本追加 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約）に対し、以下変更を実施 ① 計算結果収集時に集約結果テーブルを含める ② 不利判定対象から集約対象分を除外 ③ 仕訳作成時に集約対象分も含める ・保険契約グループマスタに集約対象を判別するためのフラグを追加する | ACN澤田 | 2019-06-19 | 1 | 52.3 | ・新規開発1本（バッチ処理/Medium） ⇒設計～開発：39.0 ・改修1本（仕訳作成処理(PAA不利な契約)） ⇒設計～開発：8.3 ・テスト(結合テスト/総合テスト) ⇒5.0 | [6 empty] | e
| 3 | 2019-06-19 | ACN澤田 | 舩津 木村 | PAA不利な契約 | 要件変更 | PAA不利な契約 簡便法における外貨換算の取扱追加 | 当初要件では、PAA不利な契約 簡便法では円貨(JPY)のみの取扱を想定していたが、外貨も考慮した設計とする。 | 【背景】 当初経理部内の検討で円貨のみで問題ないとの要件で確定したが、外貨が発生しない根拠がない(特にメインケースである海外再保険は外貨が多い)ため、外貨対応も行う必要があると判断した。 | アクセンチュア ※設計書修正において手戻りが発生しないため | ・現行仕様通り、簡便法では円貨のみの対応とする。 | 完了 | 設計フェーズ | 0.2 |  |  |  |  | 低 |  | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）において以下変更内容を設計書に反映する。 ① PAA不利 簡便計算マスタのレイアウトに通貨コードを追加 ② 簡便計算結果テーブルに以下項目を追加する。 ・通貨コード ・金額項目への現地通貨額、円換算額 | ACN澤田 | 2019-06-19 | 0.2 | 0.2 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）の設計変更：0.2 |  | 2019-06-26 | 新規開発 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 変更内容を設計書に反映済 | e
| 4 | 2019-06-19 | ACN澤田 | 伊與田 舩津 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA残存カバー負債の不利な契約における出再契約の取扱 | 当初要件では、出再グループ（PAAのみ）では不利な契約が発生しない要件となっていたが、出再でも不利な契約は発生することが判明。 出再不利のケースでも対応できるように機能を実装する ※現在の実装対象機能と出再グループでの追加負債計算内容が異なる ※業務要件未決 | 【背景】 PAA不利な契約 簡便法の検討時、出再は不利な契約が起こらない前提で設計/開発するよう合意していたため。 ただし、現在の簡便計算とロジックは異なるため、まずは業務要件の整理および確定が必要 | 東京海上 | （業務要件未決のため変更対応却下時の影響記載はまだ出来ない） | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・仕訳&勘定科目を検討しておく必要はある。 ・中流で算出した元受LCを外で出再回収分を計算して、手でERPに計上する。中流で計上は間に合わない。 | 中流対象外と整理 | ・仕訳&勘定科目の整理は必要 ・業プロ整理 | 伊與田さん、舩津さん、木村 | 低 | 簡便法・丈比べで、勘定科目変わるだけ？ | [12 empty] | e
| 5 | 2019-06-19 | ACN澤田 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおける保険料返戻に関する実績調整イベントの追加。 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・イベント「保険料返戻に係る実績調整の認識」の追加 ・イベント「保険料返戻に係る実績調整のうち将来分振替」の追加 | 【背景】 詳細要件定義フェーズ申し送りおよび6月以降の監査法人との追加検討による仕訳要件の見直しが発生しているため。 ⇒中流システム各設計書への反映は要件がある程度まとまったタイミングでの実施とする | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、一部パターンで仕訳が作成対象外となる | 完了 | 設計フェーズ | 0.3 |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理フローおよび設定値一覧におけるイベント追加 ・レイアウト項目追加に伴うテーブル編集定義の更新 ② 保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目追加に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 (以下7/3追記) ④保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目追加に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN澤田 | 2019-06-26 | 0.3 | 1.8 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：1.0 ・保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.3 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード)の設計変更：0.2 (以下7/3追記) ・保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 6 | 2019-06-26 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおけるDAC金利割戻イベントの追加 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・DACおよびDAC見合いにおけるイベント「金利割戻」の追加 | 【背景】 詳細要件定義フェーズ申し送りおよび6月以降の監査法人との追加検討による仕訳要件の見直しが発生しているため。 (6/14に当該要件追加と回答あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、一部パターンで仕訳が作成対象外となる | 完了 | 設計フェーズ | 0.1 |  |  |  |  | 中 |  | No.5と同様 ※対応工数はNo.5と合わせて修正した場合の追加工数を記載 | ACN小林 | 2019-07-03 | 0.1 | 0.9 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.5 ・保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 | [6 empty] | e
| 7 | 2019-06-26 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおけるDAC金利割戻イベントの追加 | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・DACおよびDAC見合いにおけるイベント「金利割戻」の追加 | 【背景】 詳細要件定義フェーズ申し送りおよび6月以降の監査法人との追加検討による仕訳要件の見直しが発生しているため。 (6/14に当該要件追加と回答あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、一部パターンで仕訳が作成対象外となる | 完了 | 設計フェーズ | 0.1 |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・処理フローおよび設定値一覧におけるイベント追加 ・レイアウト項目追加に伴うテーブル編集定義の更新 ② 保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目追加に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目追加に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-03 | 0.1 | 1.8 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：1.0 ・保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.3 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード)の設計変更：0.2 ・保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 8 | 2019-06-26 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 金利変動影響(AOCI)への適用為替レートを期末レートへ変更 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・金利変動影響(AOCI)の適用為替レートを期末レートとする ・上記変更に伴い「AOCI為替再評価」に関するイベントを削除 ・「AOCI為替再評価の翌月初振り戻し」に関するイベントを削除 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/19に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、金利変動影響(AOCI)の適用為替レートが期中平均レートとなる | 完了 | 設計フェーズ | 0.2 |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理詳細およびテーブル編集定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-03 | 0.2 | 0.3 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 9 | 2019-06-26 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 金利変動影響(AOCI)への適用為替レートを期末レートへ変更 | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・金利変動影響(AOCI)の適用為替レートを期末レートとする ・上記変更に伴い「AOCI為替再評価」に関するイベントを削除 ・「AOCI為替再評価の翌月初振り戻し」に関するイベントを削除 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/19に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、金利変動影響(AOCI)の適用為替レートが期中平均レートとなる | 完了 | 設計フェーズ | 0.2 |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・処理詳細およびテーブル編集定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-03 | 0.2 | 0.3 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 10 | 2019-07-03 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 発生保険金負債の為替再評価処理等の変更 | 発生保険金負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に変動額積上方式から残高洗替方式への変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。(仕訳パターン変更要望確認一覧#8、9、15) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/5に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、仕訳作成が変動額積上方式となる。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（為替差損益） ・処理フロー、処理詳細、テーブル編集定義、設定値一覧の修正 ② 保険負債計算アップロード(発生保険金) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(発生保険金) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-08 | 0.3 | 2.8 | ・仕訳作成処理（為替差損益）の設計変更：2.0 ・保険負債計算アップロード(発生保険金負債)の設計変更：0.3 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金)の設計変更：0.2 ・保険負債計算結果出力(発生保険金)の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 11 | 2019-07-03 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおける不利な契約(丈比べ)のデータパターン変更 | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・不利な契約(丈比べ)の初回不利のケースについて認識される損失要素残高をAOCIとAOCI以外に分けて仕訳作成を実施する。 ・また、損失要素の変動額について、履行CF変動額とPAA変動額の差分がマイナスとなる場合も仕訳を計上する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/26に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、不利な契約(丈比べ)の初回不利の損失要素残高にAOCI該当部分が算出されない。 ・履行CF変動額とPAA変動額の差額がマイナスとなる場合は計上されない | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・処理フロー、処理詳細および設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-08 | 0.2 | 1 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の設計変更：1.0 | [6 empty] | e
○ | 12 | 2019-07-03 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA残存カバー負債の出再契約の仕訳を元受源泉・受再源泉に分けて作成する | PAA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更の要否について検討が必要。 ・出再契約データを出再(元受源泉)、出再(受再源泉)コードによって源泉別に区別してアップロードした後に、勘定科目コード（保険負債科目）も源泉別に区別する仕様に変更する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/26に当該要件追加要求あり) 上記No.4と合わせて経理部側で検討が必要となる。 (備忘として当台帳上で管理) | 東京海上 | 出再契約のPAAデータが元受源泉・受再源泉と分かれて中流へアップロードされた後に、仕訳作成では出再として1つにまとめてアウトプットされる。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・出再にかかる保険資産の勘定科目を元受からと受再からで分けておく。 ・W/Pは分かれており、保険資産勘定も分けた方がbetter。 ・開示上分かれている必要があるか？→おそらくない ・プロセス的には分ける必要があるか。出再は集約単位を元受/受再で分ける想定。LCは分けて算出する。 | 対応する方向 | ・勘定科目の整理が必要 ・発生保険金負債も残存カバー負債も勘定科目を分けて設定する | 伊與田さん、舩津さん、木村 | 低 | [13 empty] | e
| 13 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳パターン翌期振り戻し適用為替レートの修正 (変更要望一覧No.23,24) | 仕訳パターン(BBAおよび発生保険金負債)における翌期振り戻しの適用為替レートに対し、以下の修正を実施。 修正前:期中平均レート ↓ 修正後:月末レート | 【背景】 ACN社誤記による修正。 | アクセンチュア (誤記修正) | － | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理詳細およびテーブル編集定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.3 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 14 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA保険金融費用内訳表示 (変更要望一覧No.25) | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・「保険金融費用」に対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/3に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「保険金融費用」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 15 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳パターンイベント・仕訳名称等の変更 (変更要望一覧No.26) | 仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更の要否について検討が必要。 ・BBAイベント名修正(変更要望一覧No.26) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) (イベント名修正等) | 東京海上 | (誤字等の修正) | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 16 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳パターンイベント・仕訳名称等の変更 (変更要望一覧No.27) | 仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更の要否について検討が必要。 ・発生保険金負債イベント名修正 (変更要望一覧No.27) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) (イベント名修正等) | 東京海上 | (誤字等の修正) | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 17 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 発生保険金負債 保険金融費用内訳表示 (変更要望一覧No.28) | 発生保険金負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・「保険金融費用」に対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/3に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「保険金融費用」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 18 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳パターンイベント・仕訳名称等の変更 (変更要望一覧No.29) | 仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更の要否について検討が必要。 ・発生保険金負債 仕訳パターンの為替再評価②備考欄追記 (変更要望一覧No.29) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) (イベント名修正等) | 東京海上 | (誤字等の修正) | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 19 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA AOCI勘定の区分け追加 (変更要望一覧No.33) | BBAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・AOCIに対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「AOCI」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 20 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA AOCI勘定の区分け追加 (変更要望一覧No.33) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・AOCIに対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「AOCI」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 21 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 発生保険金負債 AOCI勘定の区分け追加 (変更要望一覧No.33) | 発生保険金負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・AOCIに対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「AOCI」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 22 | 2019-07-16 | ACN小林 | 伊與田 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳(詳細)データの参照機能(インタラクティブレポート)を追加 | 仕訳(詳細)データの参照機能(インタラクティブレポート)を機能追加する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 | 東京海上 | ・仕訳(詳細)データの参照は出来ない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | ・仕訳(詳細)を参照するインタラクティブレポートを1本追加する。 | ACN小林 | 2019-07-16 | 0.1 | 5 | 設計:2人日 構築:３人日 | [6 empty] | e
| 23 | 2019-07-16 | ACN小林 | 伊與田 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 仕訳(サマリ)のデータ集約単位を変更 | 仕訳(サマリ)のデータ集約単位を変更し、仕訳イベント(仕訳パターン)ごとに仕訳(サマリ)データを作成する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 | 東京海上 | ・仕様変更前の集約単位にてサマリ仕訳を作成する。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 財務会計仕訳集約処理 ・処理詳細およびテーブル編集定義の更新 ② 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・テーブル編集定義の更新 ③ 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・テーブル編集定義の更新 ④ 仕訳作成処理（発生保険金） ・テーブル編集定義の更新 ⑤仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・テーブル編集定義の更新 ⑥仕訳作成処理（PAA不利な契約(簡便法)) ・テーブル編集定義の更新 ⑦仕訳作成処理（為替差損益) ・テーブル編集定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.2 | 0.8 | ・財務会計仕訳集約処理の設計変更：0.2 ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(簡便法))の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（為替差損益)の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 24 | 2019-07-16 | ACN小林 | 伊與田 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 残高推移表のレイアウトを変更 | 前年度末残高および当年度累計残高を表示し、当年度計上分の仕訳をすべて表示するように変更。列項目に「計上年月」、「国内/海外区分」を追加。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 | 東京海上 | ・仕様変更前のレイアウトにて残高推移表を作成する。 ※前月末残高と当月末残高、当月計上分の仕訳を表示 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①保険負債残高推移表 ・処理詳細およびテーブル編集定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.5 | ・保険負債残高推移表の設計変更：0.5 | [6 empty] | e
| 25 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAAリリース額の算出方式変更 (変更要望一覧No.21) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・イベント「PAA未経過負債の繰入」「残存カバー負債のリリース」を「PAA未経過負債の繰入・戻入」に統合。 ・前述のイベントに該当するリリース額・計上保険料の正味合計額を中流システムにて算出。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 不利な契約丈比べの算式が設計フェーズ以前の前提となる。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・仕訳イベント変更および算式変更に伴う処理フロー、処理詳細および設定値一覧の修正 ② 保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード) ・レイアウト項目変更に伴うアップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.9 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.5 ・保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.15 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.15 | [6 empty] | e
| 26 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA丈比べ LC将来サービス変動の算式変更 (変更要望一覧No.22) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・LC将来サービス変動の算式変更 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 不利な契約丈比べの算式が設計フェーズ以前の前提となる。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・算式変更処理詳細および設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.3 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 27 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA残存カバー負債レイアウト(AOCI残高の区分け変更) (変更要望一覧No.32) | BBA残存カバーの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・AOCIに対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「AOCI」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義の更新 ② 保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.5 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 | [6 empty] | e
| 28 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA 為替差損益の負債区分け追加 (変更要望一覧No.34) | BBAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・為替差損益に対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/10に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「為替差損益」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 29 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA 為替差損益の負債区分け追加 (変更要望一覧No.34) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・為替差損益に対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/10に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「為替差損益」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 30 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 発生保険金負債 為替差損益の負債区分け追加 (変更要望一覧No.34) | 発生保険金負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・為替差損益に対して、勘定科目として負債ごとに内訳を保持する。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/10に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 勘定科目「為替差損益」に対応する負債内訳情報を保持できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 31 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 発生保険金負債 信用リスク変動仕訳の変更 (変更要望一覧No.35) | 発生保険金負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・出再契約の信用リスク変動額の仕訳について貸借が逆転していると指摘あり | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/10に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 出再契約の信用リスク変動額に関する仕訳内容が実現できない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 32 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | 仕訳パターンイベント・仕訳名称等の変更 (変更要望一覧No.36) | 仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更の要否について検討が必要。 ・AOCI名称の変更(変更要望一覧No.36) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) (イベント名修正等) | 東京海上 | (誤字等の修正) | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.3 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・仕訳作成処理（発生保険金）の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 33 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA丈比べの時価シスデータについて (変更要望一覧No.37) | PAA種目且つ丈比べ対象のBBA履行CFについては、CSM項目・LC項目の数値が時価シスから連携されない。そのため以下の変更が発生。 ・時価シスレイアウトの丈比べフラグの追加 ・PAA丈比べ仕訳の計算方法の変更(LC項目を除く対応) | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/10に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 不利な契約丈比べ用のデータについて、判別が出来ない。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・処理詳細および設定値一覧の修正 ② 保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ② 保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード) ・アップロード値チェックに関するチェック条件および一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 1.1 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の設計変更：0.3 ・保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード)：0.5 ・保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.15 | [6 empty] | e
| 34 | 2019-07-16 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおける投資要素控除の仕訳(変更要望一覧No.10) | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・投資要素の控除の仕訳 ※2019/8/23追記 変更要望一覧No.45(追加要望分(7/30受領))にて検討するため、当変更管理は取下げを行う。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/20に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、一部パターンで仕訳が作成対象外となる | 取下げ | - | [5 empty] | 中 |  | ※データパターンが変更となった場合の設定変更工数(計算結果レイアウト変更なし) ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理フローおよび設定値一覧におけるイベント追加 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.5 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.5 | [6 empty] | e
| 35 | 2019-07-16 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおける投資要素控除の仕訳(変更要望一覧No.12) | BBA残存カバー負債の仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・COF実績調整の仕訳 ※2019/8/23追記 変更要望一覧No.45(追加要望分(7/30受領))にて検討するため、当変更管理は取下げを行う。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (6/20に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、一部パターンで仕訳が作成対象外となる | 取下げ | - | [5 empty] | 中 |  | ※データパターンが変更となった場合の設定変更工数(計算結果レイアウト変更なし) ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理フローおよび設定値一覧におけるイベント追加 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.5 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.5 | [6 empty] | e
| 36 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA丈比べ LC現在サービス変動の算式変更 (変更要望一覧No.20) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・LC現在サービス変動の算式変更 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/8に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | 不利な契約丈比べの算式が設計フェーズ以前の前提となる。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・処理詳細および設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.3 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の設計変更：0.3 | [6 empty] | e
| 37 | 2019-07-16 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA未経過レイアウト変更 (変更要望一覧No.38) | PAA未経過システムの中流アップロードレイアウトにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 キー項目「元受/出再区分」を以下の通り変更する。 ⇒元受:1、受再:2、出再(元受源泉):3、出再(受再源泉):4 また、この変更に伴い、BBA残存カバー、発生保険金負債のレイアウト項目も変更となる。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/17に当該要件追加要求あり) PAA未経過システムの現行項目と平仄を合わせるため | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、キー項目「元受/出再区分」が以下の通りとなる ⇒元受:0、受再:1、出再(元受源泉):2、出再(受再源泉):3 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債、PAA不利な契約(簡便法)、発生保険金、為替差損益） ・元受/出再区分の処理条件を修正 ② 保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード、発生保険金負債アップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ③共通マスタ項目一覧 ・元受/出再区分のコード値定義を修正 ④各種設計書 ・パラメータシートの元受/出再区分の設定値を修正 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 1 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債、PAA不利な契約(簡便法)、発生保険金、為替差損益）の設計変更：0.4 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード、発生保険金アップロード)の設計変更：0.2 ・共通マスタ項目一覧の設計変更:0.1 ・各種設計書の設計変更:0.3 | [6 empty] | e
| 38 | 2019-07-16 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件追加 | PAA仕訳パターンのDACリリース額の算出方式変更 (変更要望一覧No.39) | PAAの仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・イベント「DAC認識」「DACリリース」を「DACの繰入・戻入」に統合。 ・前述のイベントに該当するリリース額・DAC認識の正味合計額を中流システムにて算出。 ・上記変更に伴い、レイアウト項目(DAC認識・DACリリース額)を削除 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/17に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、DAC認識・DACリリースの仕訳がそれぞれ作成される。 (上流システムから両項目の連携が必要) | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・処理フロー、処理詳細および設定値一覧の修正 ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義の更新 ② 保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.9 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の設計変更：0.5 ・保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.15 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債)の設計変更：0.15 | [6 empty] | e
| 39 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 発生保険金負債レイアウト変更 (変更要望一覧No.40) | 発生保険金負債のレイアウト項目について設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・発生保険金残高の項目名の変更(発生保険金残高(ロックイン金利)、発生保険金負債残高(AOCI)へ表記を変更。) ⇒上記に伴い仕訳パターンのレイアウトマッピング情報を修正。また、レイアウト備考欄に補足説明を追記 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/17に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、レイアウトマッピング情報名称は変更前のものを使用する。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（発生保険金） ・処理フロー、処理詳細および設定値一覧の修正 ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義の更新 ② 保険負債計算アップロード(発生保険金) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金アップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(発生保険金) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.4 | ・仕訳作成処理（発生保険金負債）の設計変更：0.1 ・保険負債計算アップロード(発生保険金負債)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金アップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(発生保険金)の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 40 | 2019-07-10 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA残存カバーレイアウト変更 (変更要望一覧No.41) | BBA残存カバーのレイアウト項目について設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・COF、RAを含む項目は、LC部分を含まないため、「LC以外」として表記を変更。 ・当期末残高の項目名について、当期末残高(ロックイン金利)、当期末残高(AOCI)へ表記を変更。 ⇒上記に伴い仕訳パターンのレイアウトマッピング情報を修正。また、レイアウト備考欄に補足説明を追記 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/17に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、レイアウトマッピング情報名称は変更前のものを使用する。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ② 保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴うテーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③ 保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の更新 ④保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債) ・レイアウト項目変更に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-24 | 0.1 | 0.4 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の設計変更：0.1 ・保険負債計算アップロード(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード)の設計変更：0.1 ・保険負債計算結果出力(BBA残存カバー負債)の設計変更：0.1 | [6 empty] | e
| 41 | 2019-07-24 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA不利な契約(簡便法)の外貨対応の取り消し(変更要望一覧No.42) | PAA残存カバー不利な契約(簡便法)について設計フェーズ開始後に外貨対応が不要となる仕様変更が発生。この変更に伴い、以下の設計見直しを行う。 ・簡便法レイアウトのキー項目から「通貨コード」が外れる ・仕訳パターンにおけるPAA簡便法イベントに関する為替適用レートは削除 ・簡便法により算出する受再契約LCの為替換算損益の仕訳を削除 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (上流データで外貨データの取得が難しい) (7/24に当該要件追加要求あり) | 東京海上 | ・変更要求運用前の仕訳パターン定義内容での設計作業となるため、簡便法の外貨対応も行う前提となる。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）の設計変更 ・処理フロー、処理詳細、テーブル編集定義の修正 ②保険負債仕訳作成データチェック処理(PAA不利な契約) ・処理フロー、処理詳細の修正(為替レートマスタチェックを外す) ③PAA不利な契約簡便計算結果ダウンロード ・項目削除に伴う画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 | ACN小林 | 2019-07-31 | 0.1 | 1.5 | ・仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）の設計変更：1 ・保険負債仕訳作成データチェック処理(PAA不利な契約)：0.2 ・PAA不利な契約簡便計算結果ダウンロード：0.3 | [6 empty] | e
| 42 | 2019-07-24 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 調整表出力項目 (変更要望一覧No.43) | 中流システムからの調整表出力項目について、調整表の負債残高の合計額の算出を中流システム側で実施することとなった。 | 【背景】 6月以降の分科会の中でユーザーより変更要求が発生したため。 (7/17に当該要件追加要求あり) | アクセンチュア | ・調整表の中流のアウトプットについて、残高合計欄がブランクで出力される。 | 完了 | 設計フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①調整表データ作成処理 処理フロー、処理詳細、テーブル編集定義の修正 | ACN小林 | 2019-07-31 | 0.1 | 1 | ・調整表データ作成処理：1 | [6 empty] | e
| 43 | 2019-08-14 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | マイナス値の仕訳作成可否 | 仕訳作成について、マイナス値の仕訳も許容できる仕様に変更。 | 上流システムから連携される数値が「数値項目の正負」の条件を満たさない可能性があり、仕訳が作成されないため。(正の数のみ設定の前提であったが、マイナスの数値が連携されるなど) | 東京海上 | レイアウトの「数値項目の正負」の条件通りにデータ入力の上、中流システムへアップロードする必要がある。(条件を満たさない場合、エラーとなる) | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・処理詳細、テーブル編集定義書、設定値一覧の修正 ②仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・テーブル編集定義書、設定値一覧の修正 ③仕訳作成処理（発生保険金負債） ・テーブル編集定義書、設定値一覧の修正 ④仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・テーブル編集定義書、設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-08-30 | 0.3 | 1.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）:0.5 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）:0.2 ・仕訳作成処理（発生保険金負債）:0.2 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）:0.2 | [6 empty] | e
| 44 | 2019-08-14 | ACN小林 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 管理会計要件を加味した保険契約グループ単位 | PAA未経過からの受領レイアウト・項目について、管理会計要件を踏まえたものに変更する。 | 現行の日本基準と同様にIFRSにおける管理会計要件も踏襲する必要があるため | 東京海上 | PAA未経過からの受領レイアウトについて、管理会計要件が加味されていないデータの粒度となる。 | 保留/延期 | 2次開発 | - |  | 管理会計要件は別途整理中 |  |  | 低 | [13 empty] | e
| 45 | 2019-08-29 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA・発生保険金負債仕訳パターン指摘対応 | PAA・発生保険金負債仕訳パターンについて、8/21受領の指摘に対する対応が必要。(別紙:PAA・発生保険金負債仕訳パターン#1～#18が対象) ただし、修正内容は軽微であるため、各指摘に対応する開発開始には影響がない。 | 【背景】 8/21に当該指摘あり。 | アクセンチュア | PAA・発生保険金負債の仕訳パターン(7/24提示)の前提で設計・開発が実施される。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理(発生保険金負債) ・設定値一覧の修正 ②仕訳作成処理(PAA残存カバー負債) ・設定値一覧の修正 ③仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・処理フロー、処理詳細、テーブル編集定義書、設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-09 | 0.2 | 1 | ・仕訳作成処理（発生保険金負債）:0.2 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）:0.1 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）:0.7 | [6 empty] | e
| 46 | 2019-08-29 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA/PAA/発生保険金負債のレイアウトにおける数値項目設定内容において負の数の入力時の処理追加 | BBA/PAA/発生保険金負債のレイアウトにおける数値項目設定内容において負の数の入力時の処理として、「正の数のみ設定」としている項目について、負の数が設定された場合は原則「警告」とする。(CSM・LC残高項目は負の数を取る場合は「エラー」) | 【背景】 8/21に当該要件の追加要求あり。 | 東京海上 | レイアウトにおける数値項目設定内容に該当しない場合はエラーとなる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード) ・処理詳細、アップロード値チェックに関する一覧資料の修正 ②保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード) ・処理詳細、アップロード値チェックに関する一覧資料の修正 ③保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金) ・処理詳細、アップロード値チェックに関する一覧資料の修正 | ACN小林 | 2019-09-09 | 0.2 | 0.9 | ・保険負債計算結果取込データチェック処理(BBAアップロード):0.5 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(PAAアップロード):0.2 ・保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金):0.2 | [6 empty] | e
| 47 | 2019-08-29 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA仕訳パターンのPAA・DAC残高洗替仕訳の検討 | PAA仕訳パターンにおける、PAA・DACの期中変動額の算出方法を当期末・前期末残高の差分を計上する方式から、前期末残高の戻入・当期末残高の繰入のイベントへ変更する。(2次開発で検討) | 【背景】 8/21に当該要件の追加要求あり。 (発生保険金負債の仕訳パターンと平仄を合わせるため、残高の洗替方式に変更の検討が必要) | 東京海上 | PAA仕訳パターンの期中変動額について、残高の差分を算出し計上する。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | 対応不要と整理 | ロード・コストを考慮して対応しない |  | ー | 低 | [13 empty] | e
○ | 48 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 関係会社コード別の調整表作成 | 調整表を作成する際、内部取引消去のため、関係会社単位で調整表の作成を実施したい。(関係会社データを含んだ調整表の作成と関係会社単位の調整表を内訳として作成したい。) | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 | 東京海上 | 関係会社コード単位の調整表は作成されない。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・左記の追加要件として、分析用に、関係会社コード以外の切り口（集約単位、財務会計種目、始期年月等）で作成できるようにしたい。 | 対応必須 |  | 全員 | 低 | 必要な切り口を明確にしてほしい （データ量が多すぎる）、テーブルや画面を複数にわける | [12 empty] | e
| 49 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 発生保険金負債のデフォルト測定方法(BBAorPAA)別の勘定科目設定 | 発生保険金負債のデフォルト測定方法(BBAorPAA)別に勘定科目を設定したい。 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 | 東京海上 | 発生保険金負債仕訳パターンの勘定科目がデフォルト測定方法別に作成されない。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・PAA→GMMで変更された場合の調整表の入力方法、業プロ整理 ・W/Pは損管から取得？、保険負債は集約単位を分けるか？経費、代貸？ | 二次開発では見送りか（業務プロセス整理後に検討すべき） | PAA→GMMの変更がなければ種目別でPAA・GMMのデータ取得可能 | ー | 低 | [13 empty] | e
| 50 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA仕訳パターン勘定科目の変更(保険金融費用) | BBA仕訳パターンの勘定科目「保険金融費用」について、「保険金融収益費用」に名称を変更したい。 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 (9/11時点の経理部CoAの内容と平仄を合わせるため) | 東京海上 | 仕訳パターンについて勘定科目「保険金融費用」のままとなる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-20 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）:0.1 | [6 empty] | e
| 51 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA仕訳パターン勘定科目の変更(保険金融費用) (変更要望一覧No.65) | PAA仕訳パターンの勘定科目「保険金融費用」について、「保険金融収益費用」に名称を変更したい。 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 (9/11時点の経理部CoAの内容と平仄を合わせるため) | 東京海上 | 仕訳パターンについて勘定科目「保険金融費用」のままとなる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ②仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-20 | 0.1 | 0.2 | ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）:0.1 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）:0.1 | [6 empty] | e
| 52 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 発生保険金負債仕訳パターン勘定科目の変更(保険金融費用) (変更要望一覧No.66) | 発生保険金負債仕訳パターンの勘定科目「保険金融費用」について、「保険金融収益費用」に名称を変更したい。 ・変更箇所 「保険金融費用_〇〇」⇒「保険金融収益費用_〇〇」 例)「保険金融費用_発生保険金負債(COF)(AOCI以外)_元受」 ⇒「保険金融収益費用_発生保険金負債(COF)(AOCI以外)_元受」 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 (9/11時点の経理部CoAの内容と平仄を合わせるため) | 東京海上 | 仕訳パターンについて勘定科目「保険金融費用」のままとなる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（発生保険金負債） ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-20 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（発生保険金負債）:0.1 | [6 empty] | e
| 53 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA仕訳パターン勘定科目の変更(為替差損益_DAC) (変更要望一覧No.67) | PAA仕訳パターンの勘定科目「為替差損益」について、DAC部分の内訳が勘定科目で表現されていないため修正が必要。 新契約獲得CF・新契約獲得CF見合いに該当する為替差損益の勘定科目に内訳を保持させる。 ・変更箇所 「為替差損益_PAA_元受」⇒「為替差損益_PAA繰延新契約獲得CF_元受」 など。 | 【背景】 9/11に当該指摘あり。 | アクセンチュア | PAA仕訳について為替差損益のDAC部分の内訳が表示されない。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（為替差損益) ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-20 | 0.1 | 0.1 | ・仕訳作成処理（為替差損益）:0.1 | [6 empty] | e
| 54 | 2019-09-11 | ACN神森 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 残存カバー測定方法フラグの変更 (変更要望一覧No.70) | 発生保険金負債レイアウトにおける「残存カバー負債測定方法」のフラグを「0:BBA、1:PAA」から「1:BBA、0:PAA」に変更してもらいたい。 時価シス上は「1:BBA、0:PAA」として判別しているため、レイアウトも時価シスと合わせたい。 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 | 東京海上 | 発生保険金負債レイアウトにおける「残存カバー負債測定方法」のフラグが「0:BBA、1:PAA」のままとなる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金負債) ・アップロード値チェックに関する一覧資料の修正 ②仕訳作成処理(発生保険金負債) ・設定値一覧の修正 ③仕訳作成処理(為替差損益) ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-09-20 | 0.2 | 0.3 | ・保険負債計算結果取込データチェック処理(発生保険金負債):0.1 ・仕訳作成処理(発生保険金負債):0.1 ・仕訳作成処理(為替差損益):0.1 | [6 empty] | e
| 55 | 2019-10-03 | ACN小林 | 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 調整表フォーマットの最新化に伴う仕訳マッピング情報の変更 (変更要望一覧No.44) | 調整表フォーマットの最新化に伴い、調整表の項目名変更および新規行追加が発生するため、仕訳マッピング情報の修正が必要。 | 【背景】 8/30に最新版の調整表フォーマットへの変更要求あり。 | 東京海上 | ・調整表マッピング情報が変更前の項目名称となる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ②仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設定値一覧の修正 ③仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・設定値一覧の修正 ④仕訳作成処理(発生保険金負債) ・設定値一覧の修正 ⑤仕訳作成処理(為替差損益) ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-10-04 | 0.1 | 0.5 | 仕訳作成処理(BBA残存カバー負債):0.1 仕訳作成処理(PAA残存カバー負債):0.1 仕訳作成処理(PAA不利な契約(丈比べ)):0.1 仕訳作成処理(発生保険金負債):0.1 仕訳作成処理(為替差損益):0.1 | [6 empty] | e
| 56 | 2019-10-03 | ACN小林 | 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | PAA・発生保険金負債レイアウト名変更 (変更要望一覧No.55,66) | PAA・発生保険金負債のレイアウト項目名を以下の通り変更する。 ・保険金融費用⇒保険金融収益費用 ・レイアウト項目名に「リスク調整」を使用している項目は「RA」と表記 | 【背景】 9/11に当該要件の追加要求あり。 | 東京海上 | ・PAA・発生保険金負債レイアウトについて、変更前の項目名称となる。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債) テーブル編集定義、テーブル設計の更新 ②保険負債計算アップロード(発生保険金負債) ・テーブル編集定義、テーブル設計の更新 ③保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債) ・画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 ④保険負債計算結果出力(発生保険金負債) ・画面レイアウト定義書、画面項目定義の更新 ⑤仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・処理詳細、設定値一覧の修正 ⑥仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・処理詳細、設定値一覧の修正 ⑦仕訳作成処理(発生保険金負債) ・処理詳細、設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-10-04 | 0.1 | 0.6 | 保険負債計算アップロード(PAA残存カバー負債)、保険負債計算アップロード(発生保険金負債)：0.1 保険負債計算結果出力(PAA残存カバー負債)：0.1 保険負債計算結果出力(発生保険金負債)：0.1 仕訳作成処理(PAA残存カバー負債):0.1 仕訳作成処理(PAA不利な契約(丈比べ)):0.1 仕訳作成処理(発生保険金負債):0.1 | [6 empty] | e
| 57 | 2019-10-23 | ACN神森 | 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA・PAA仕訳パターン(変更要望一覧No.77、No.78)の為替差損益仕訳 | BBA・PAA仕訳パターンにおいて、設計フェーズ開始後に以下変更が発生。この変更に伴う設計見直しを行う。 ・BBA/PAAの為替差損益の仕訳について、貸借が逆となるため修正が必要。 | 【背景】 BBA11月変更対応の検討時に指摘あり。 | アクセンチュア | BBA・PAAの為替差損益の仕訳について貸借が正しく作成されない。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更が発生。 ①仕訳作成処理(為替差損益) ・設定値一覧の修正 | ACN小林 | 2019-10-24 | 0.1 | 0.2 | 仕訳作成処理(為替差損益):0.2 | [6 empty] | e
| 58 | 2019-11-25 | ACN小林 |  | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 財務会計システムのDFF定義変更に伴う修正 | 財務会計システムのDFF定義が変更となったため、保険負債にて作成する仕訳の設定値を変更する必要がある。 | 【背景】 財務会計システム(ERP Cloud)の検討の中で変更要求あり。 | 東京海上 | 変更前の項目定義で仕訳を作成する。 | 完了 | 開発フェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正が発生。 ① 財務会計仕訳集約処理 ・処理詳細、テーブル編集定義の修正、プログラム修正 ② 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・テーブル編集定義の更新 ③ 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・テーブル編集定義の更新、プログラム修正 ④ 仕訳作成処理（発生保険金） ・テーブル編集定義の更新、プログラム修正 ⑤仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)） ・テーブル編集定義の更新 ⑥仕訳作成処理（PAA不利な契約(簡便法)) ・テーブル編集定義の更新、プログラム修正 ⑦仕訳作成処理（為替差損益) ・テーブル編集定義の更新、プログラム修正 ⑧仕訳(サマリ)作成結果ダウンロード ・画面レイアウト定義書・画面項目定義書の修正、プログラム修正 ⑨仕訳(詳細)作成結果ダウンロード ・画面レイアウト定義書・画面項目定義書の修正、プログラム修正 | ACN小林 | 2019-11-26 | 0.1 | 2.5 | ・財務会計仕訳集約処理の変更：0.3 ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の変更：0.2 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の変更：0.3 ・仕訳作成処理（発生保険金）の変更：0.3 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(丈比べ)）の変更：0.2 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約(簡便法))の変更：0.3 ・仕訳作成処理（為替差損益)の変更：0.3 ・仕訳(サマリ)作成結果ダウンロード:0.3 ・仕訳(詳細)作成結果ダウンロード:0.3 | [6 empty] | e
| 59 | 2019-12-04 | ACN小林 | 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 計算結果アップロード時におけるマイナス金額チェックの仕様変更 | 現在の仕様においてマイナス金額の仕訳は作成可能であるが、計算結果アップロード時にマイナス金額は警告メッセージを出力する仕様となっている。2次開発にてデータチェックの仕様を見直したい。 | 【背景】 12/4に当該要件について2次開発の検討事項として要求あり。 | 東京海上 | 現状の仕様通りにマイナス金額のチェックを実施する。 | 保留/延期 | 2次開発 | - |  | 一旦不要 警告が多くなり過ぎたら要検討 |  | ー | 低 | [13 empty] | e
○ | 60 | 2019-12-04 | ACN小林 | 舩津 木村 | マスタ管理 | 要件変更 | マスタ体系の見直し | 現状、中流へ取り込む対象のデータを保険契約グループマスタとして事前に準備し、上流から連携されるデータに重複や漏れがないかをチェック※する仕様としている。 しかし、実際に本番運用で使用する保険契約グループは種目・通貨・関係会社コード等の組み合わせの数が多く、保険負債計算結果として連携されるデータのみを事前に定義することが難しい。 2次開発でマスタ体系の見直しを行い、関係会社コードと始期年月を保険契約グループマスタから外して管理する等の検討を行う。 ※「処理対象の保険契約グループマスタに対応するデータが、保険負債計算結果(BBA残存カバー負債)に到着していません。 管理会計保険種目コード: 440 元受/出再区分: 1 国内/海外区分: 0 通貨コード: EUR 関係会社コード: 178 始期年月: 201802」 | 【背景】 12/4に当該要件について2次開発の検討事項として要求あり。 | 東京海上 | 現状のマスタ体系にて運用を行う。保険契約グループマスタに定義されたデータが計算結果として連携されない場合は警告メッセージを出力する。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・グループマスタの用途は①データチェック、②丈比べフラグの設定 ・「関係会社コード」「始期年月」は①には使用しないため、契約グループマスタから外出しするのはどうか（・外出しが難しい場合は、掛け算のマスタを自動作成して、それにフラグ立てできる仕組みができれば良い） ＜ACへの確認事項＞ ・新契約計上年月×始期年月で丈比べを行う想定。新契約計上年月は契約グループマスタに入っていないが良いか？ | 対応する方向 | 要件詳細検討要 | 全員 | 低 | [13 empty] | e
○ | 61 | 2019-12-18 | ACN小林 | 舩津 木村 | マスタ管理 | 要件変更 | 関係会社コードのコード体系 | 関係会社コードはSTRAVISの会社コード(6桁)を使用する方向だが、現在システム上のテーブルやプログラムにて3桁で定義しており変更が必要。 一次開発においてはGFISのコードからコード頭の[C]を外した3桁を使用し、桁数の変更は二次開発にて検討を行う。 | 【背景】 12/18に当該要件について2次開発の検討事項として要求あり。 | 東京海上 | 現状の通り3桁のコードにて関係会社を識別する。 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・上流中流下流でのコード体系とシステム構成の整理が必要。例えばWINSでどう定義されているか等。 | ・アルファベットと数値で3桁で入るようにしたい →既に対応できているため、当該対応は不要 ・そもそもⅠ期時点では、ERPに受け渡す想定がないが、Ⅱ期で要検討。 |  |  | 低 | [13 empty] | e
| 62 | 2019-12-18 | ACN小林 | 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 計算結果データの残高と中流残高の比較チェックの仕様変更 | 仕訳作成処理にて上流から連携された計算結果の残高と中流の残高の比較を行い、不一致であった場合警告としている。警告の場合はログにメッセージを出力し仕訳は作成される。間違った金額の仕訳を財務会計に連携するリスクがあるため、残高が不一致となった場合はエラーとするように変更する。 | 【背景】 12/18に当該要件について変更要求あり。 | 東京海上 | 残高が不一致であった場合警告とし仕訳を作成する。 | 保留/延期 | 2次開発 | - |  | ・本来はエラーにすべきだが、トラ2を見据えて計上できないことを防ぐために警告のままにしておくか | アップロード前のチェックツールを用いるため、警告でもOK？ |  | 低 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正が発生。 ① 仕訳作成処理（BBA残存カバー負債） ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト ② 仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト ③ 仕訳作成処理（発生保険金負債） ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト | ACN小林 | 2019-12-18 | 0.2 | 2.1 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）の変更：0.7 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）の変更：0.7 ・仕訳作成処理（発生保険金負債）の変更：0.7 | [6 empty] | e
| 63 | 2019-12-25 | ACN小林 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 計算結果到着チェックの仕様変更 | 仕訳作成時のチェックにて、各レイアウト毎に計算結果ファイルのアップロード状況を確認し、一つでもアップロードされていないファイルが存在する場合エラーとしている。今後、トライアル時や本番運用時に不要となるファイルが発生した際を考慮し、当チェックをエラーから警告に変更する。 | 【背景】 12/25に当該要件について変更要求あり。 | 東京海上 | アップロード不要なファイルがある場合は、エラーを回避するため、ダミーデータにてアップロードする必要がある。(金額項目0円登録) | 完了 | テストフェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正が発生。 ① 保険負債仕訳作成データチェック処理(BBA残存カバー負債) ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト ② 保険負債仕訳作成データチェック処理(PAA残存カバー負債) ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト ③ 保険負債仕訳作成データチェック処理(発生保険金負債) ・設計修正(処理フロー、処理詳細)、プログラム修正・単体テスト | ACN小林 | 2020-01-08 | 0.2 | 2.1 | ・保険負債仕訳作成データチェック処理(BBA残存カバー負債)：0.7 ・保険負債仕訳作成データチェック処理(PAA残存カバー負債)：0.7 ・保険負債仕訳作成データチェック処理(発生保険金負債)：0.7 | [6 empty] | e
| 64 | 2020-03-11 | ACN小林 | 木村 田中 | 計算結果取込 保険負債仕訳 | 要件変更 | 画面リフレッシュボタンの追加 | アップロード処理や仕訳処理実行後、一覧画面上の処理ステータスを更新する際は「F5キー」にてリフレッシュする仕様としているが、リフレッシュボタンを追加し更新できるように変更する。 | 【背景】 2/26に操作マニュアル指摘事項にて当該要件の変更要求あり。 | 東京海上 | 「F5キー」にて画面をリフレッシュする | 保留/延期 | 2次開発 | - |  | 対応しない方向 |  |  | 低 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正・単体テスト、操作マニュアル修正が発生。 ①保険負債計算結果一覧画面 ・設計修正(画面レイアウト定義書 、画面項目定義書)、プログラム修正・単体テスト・操作マニュアル修正 ②仕訳作成イベント管理画面 ・設計修正(画面レイアウト定義書 、画面項目定義書)、プログラム修正・単体テスト・操作マニュアル修正 | ACN小林 | 2020-03-11 | 0.1 | 0.8 | ・保険負債計算結果一覧画面：0.4 ・仕訳作成イベント管理画面：0.4 | [6 empty] | e
| 65 | 2020-03-11 | ACN小林 | 木村 田中 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 「PAA不利な契約突合結果ダウンロード」の項目名変更 | 「PAA不利な契約突合結果ダウンロード」の以下の項目名を変更する。 「当期PAA不利残存カバー負債残高(現地通貨額)」 ⇒「当期PAA残存カバー負債残高(現地通貨額)」 | 【背景】 2/26に操作マニュアル指摘事項にて当該要件の変更要求あり。 | 東京海上 | 変更前の項目名となる。 | 完了 | テストフェーズ | - |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正が発生。 ①PAA不利な契約突合結果ダウンロード ・設計修正(画面レイアウト定義書 、画面項目定義書)、プログラム修正・単体テスト・操作マニュアル修正 | ACN小林 | 2020-03-11 | 0.1 | 0.2 | ・PAA不利な契約突合結果ダウンロード：0.2 | [6 empty] | e
| 66 | 2020-03-11 | ACN小林 | 木村 田中 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 仕訳作成処理エラー・警告時のメッセージに行番号を追加 | 仕訳作成処理がエラー・警告となった際に出力するメッセージに、アップロードした計算結果データにおける該当の行番号を出力する。 (現状、エラー・警告となった対象の行が特定できるような情報(キー情報)は出力している) 【変更対象のチェック】 ■仕訳作成処理(BBA残存カバー) ・CSM/LC振替後のCOF(LC以外)とRA(LC以外)の合計額の一致チェック ・計算結果ファイルの残高金額と中流残高の一致チェック ■仕訳作成処理(PAA残存カバー) ・計算結果ファイルの残高金額と中流残高の一致チェック ■仕訳作成処理(発生保険金負債) ・計算結果ファイルの残高金額と中流残高の一致チェック | 【背景】 2/26に操作マニュアル指摘事項にて当該要件の変更要求あり。 | 東京海上 | 行番号は出力しない。 | 完了 | テストフェーズ | - |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正、操作マニュアル修正が発生。 ①仕訳作成処理 (BBA残存カバー負債) ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・単体テスト、操作マニュアル修正 ②仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・単体テスト、操作マニュアル修正 ③仕訳作成処理（発生保険金負債） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・単体テスト、操作マニュアル修正 | ACN小林 | 2020-03-11 | 0.1 | 1.8 | ・仕訳作成処理(BBA残存カバー負債)：0.8 ・仕訳作成処理(PAA残存カバー負債)：0.5 ・仕訳作成処理(発生保険金負債)：0.5 | [6 empty] | e
| 67 | 2020-03-26 | ACN小林 | 木村 田中 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 発生保険金負債の調整表マッピング位置追加 | 発生保険金負債の以下イベントの仕訳について、調整表のマッピング位置を追加する。 ■対象イベント 「金利割戻」 「為替再評価②※当期変動額の為替再評価 」 ※1仕訳に対して複数の位置へマッピングする。 | 【背景】 3/25に経理部作成数値例を使用したテスト結果の指摘にて変更要求あり。 調整表の「前連結会計年度の残高」「当年度変動分の金額」「当連結会計年度の残高」の金額の整合性がとれていないため修正が必要。 | 東京海上 | 修正前のマッピング位置のみで調整表が作成され、金額がが正しく作成されない。 | 完了 | テストフェーズ | - |  |  |  |  | 中 |  | 以下機能に関する設計変更およびプログラム修正が発生。 ①仕訳作成処理 (BBA残存カバー負債) ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ②仕訳作成処理（PAA残存カバー負債） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ③仕訳作成処理（発生保険金負債） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ④仕訳作成処理（PAA不利な契約） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ⑤仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ⑥仕訳作成処理（為替差損益） ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ⑦調整表データ作成処理 ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト ⑧仕訳(詳細)作成結果ダウンロード ・プログラム修正・テスト ⑨共通関数(IL_JNL_PKG) ・設計修正(処理詳細)、プログラム修正・テスト | 小林 | 2020-03-28 | 0.2 | 2.7 | ・仕訳作成処理（BBA残存カバー負債）：0.3 ・仕訳作成処理（PAA残存カバー負債）：0.3 ・仕訳作成処理（発生保険金負債）：0.3 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約）：0.3 ・仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）：0.3 ・仕訳作成処理（為替差損益）：0.3 ・調整表データ作成処理：0.5 ・仕訳(詳細)作成結果ダウンロード：0.1 ・共通関数(IL_JNL_PKG)：0.3 | [6 empty] | e
| 68 | 2020-03-26 | ACN小林 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | 出再契約の信用リスクに関する仕訳追加 | 出再契約の信用リスクに関する仕訳について、仕訳パターン一覧の定義が不足しているため、要件の精査および対応が必要。 ■検討対象 ・発生保険金負債-為替再評価の仕訳 ・発生保険金負債-金利割戻の仕訳 ・発生保険金負債-AOCIの仕訳 ・PAA残存カバー負債の仕訳 | 【背景】 3/25分科会にて信用リスクに関する仕訳の定義が不足していることを確認。 | 東京海上 | 信用リスクに関する以下の仕訳は作成されない。 ・発生保険金負債-為替再評価の仕訳 ・発生保険金負債-金利割戻の仕訳 ・発生保険金負債-AOCIの仕訳 ・PAA残存カバー負債の仕訳 | 保留/延期 | 2次開発 | - | ・そもそもの出再仕訳&業務プロセス整理 三田村さん、舩津さんと検討 | ・中流対象外？ ・できれば中流通したいが、LCが影響するとなると外でやるしかない？ |  | 伊與田さん、舩津さん、田中さん、木村 | 低
| 69 | 2020-04-28 | ACN小林 | 伊與田 舩津 木村 | 保険負債仕訳 | 要件変更 | BBA仕訳パターン勘定科目の貸借変更・調整表マッピング情報の変更 | BBA仕訳パターンのイベント「投資要素の実績調整＆控除」における仕訳および調整表マッピング定義を変更 ■仕訳定義変更 ・イベント「投資要素の実績調整＆控除」の想定-実績≧０における、想定投資要素、実績投資要素の貸借を逆に変更 ■調整表マッピング情報変更 ・イベント「投資要素の実績調整＆控除」の想定-実績≧０における、実績投資要素のREC1の符号を変更 ・イベント「投資要素の実績調整＆控除」における実績投資要素をREC1の「発生保険金に係る負債」列にマッピング ・イベント「投資要素の実績調整＆控除」における実績投資要素をREC2の「将来キャッシュ・フローの見積現在価値」列にマッピング | 【背景】 4/20、4/24に当該要件について変更要求あり。 | 東京海上 | 修正前の仕様にて仕訳および調整表を作成する。 | 完了 | テストフェーズ | [5 empty] | 中 |  | 以下のマスタの設定値変更・テストを実施 ・仕訳作成勘定科目マッピングマスタ ・調整表マッピングマスタ | 小林 | 2020-04-30 | 0.1 | 0.2 | ・仕訳作成勘定科目マッピングマスタ、調整表マッピングマスタ：0.2
以降備忘一覧より ○ | 70 | 2020-05-07 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | YTD GMMへの影響 （四半期ごとの積上げではなく、4月から当該決算期末月までの洗替法） | ① 現状GMM仕訳積み上げとしている点を毎期振り戻しに修正する （それ に応 じて残高チェックの前提が前期末残高となる） ② 調整表の出力方法（仕訳を毎期振り戻しにすれば改定不要か） ③ 為替の期中平均レートが変わる（例えば12月末なら4-12月の累計となる）GMM： 期中平均、PAA：月次平均、発生保険金：？ ←要検討 | ■積上法→洗替法への方針転換 ＜要検討事項＞ ■PAAからの仕訳は月次積み上げのままとするか？←為替次第、財務会計が上記為替論点を許容できるかどうか？ →その場合、(前年度末または当初認識で)PAA不利な場合の金利算出に用いる金利費用について、PAAの金利費用は月次で積み上げ・GMMの金利費用はYTDになるため、要注意 |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 仕訳は対応 GMMの為替は期中一本の予定
○ | 71 | 2020-05-07 |  | 木村・田中 | PAA不利な契約 |  | PAA不利な契約のLC部分の⾦利付与の取扱いについて | ■PAA不利な契約のLC部分に付与される金利の取扱いについて、LC部分の金利付与については金融費用ではなく、保険サービス費用とする。 ■中流システムでは、LC部分の金利費用を保険サービス費用から切り分けて金融費用として計上する仕組みとしており、仕訳パターンの改定が必要。 | ＜PwCからの回答＞ →57項(a)（PAA）の帳簿価格を上回る範囲で損失を純損失に認識するという記載から考えますと、ロックフリー金利で毎期再測定される際には、差額を全額保険サービス費用に計上する方法がより自然な処理かと考えています。ただ、基準上（58項）は「純損益に認識する」としか記載がないため、保険サービス費用と保険金融費用に区分する方法も取り得ると考えられます。 その時に、保険金融費用の計算に適用される割引率は、期首のロスコンポーネント残高に適用する当期中の金利費用という性質を考えると、期首金利を用いて計算されることがより適切であると考えています。ロックフリーで計算しOCIを用いない以上、始期日金利の使用は概念的には不整合を起こしていると考えられます。始期日金利を使用する場合には、重要性の観点での検討が必要になるものと考えられます。 |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 対応する
| 72 | 2020-05-07 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 金利アンロック部分 | ■金利アンロック部分はAOCIの前提だが、PLを通す場合は仕訳パターンの変更が必要。 | ■最悪手で振り替えれば良い ■現状はAOCIに①金利変動、②AOCI部分の為替変動、が纏まっている。PLを通す場合にも①②を分けることはできない。要注意。 |  |  | 保留/延期 | 未定？ |  |  | 備忘
○ | 73 | 2020-05-18 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | YTD 簡便法への影響 | IL_B010_仕訳作成処理（PAA不利な契約 簡便法）の 保険負債仕訳_設定値シートのV45,V46の数式（前四半期末に不利であった場合の当期リリース分）について、 現在：LC =「見做し総払込保険料(※前四半期末)」×「簡便計算率」× 1 / 4 修正後：PAA不利な契約簡便法におけるLC現在変動分の計算は、PAA未経過の計算と整合的にすべての契約を月央で獲得したと仮定し、前年度末LC残高を配布資料の割合（43.8%：31.3%：18.8%：6.3%）でリリースする【No.4シート参照】。 また、前年度末に認識していたLC償却分を現在変動分としてとらえ、期中に契約を獲得した分LC償却については、全額将来変動分とする。 |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 対応する
| 74 | 2020-05-19 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | その他 | 『バッチ基本設計書兼詳細設計書 IL_B011_仕訳 作成処理（BBA残存カバー負債）』の『処理フロー』シートのセルAY1454（フロー19仕訳作成処理（金利（ロックフリー）の上昇・下降及び翌月初振り戻しにおける＜金利の上昇判定＞の注釈）において、※金利上昇の場合、CIF、COF、RAは全部同じく≦0になる。 業務上バラつきのことがない。もしあれば、計算結果連携不備と考え、仕訳も作成しない。 という記載があります。 私の認識では（投資要素となる）積立を除き、解約返戻金はCIFの マイナスとなるため、将来の分割払保険料と解約返戻金の大小関係次第で正負が逆転する可能性があるので、金利上昇の場合でも当期末残高_CIF（AOCI）が正になり得ると思います。 （実際、火災保険や介護費用保険は一時払や短期払が主なので、そうなるのではと思います。） これは今後（例えばⅡ期開発）解消するという理解で良いでしょ うか。 | 経理部中流メンバー合意（確認）済み。 |  |  | 保留/延期 | テストフェーズ |  |  | UAT期間に対応済み
○ | 75 | 2020-05-19 |  | 木村・田中 | 調整表 |  | 調整表 | 調整表は現在の仕様では合計数値しか出力されないが、保険種目単位で出力できるようにしたい。Ⅱ期開発で関係会社コード単位で出力できるようにする予定のため、そのタイミングで保険種目をキーに追加できないか。 |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 対応する
| 76 | 2020-05-20 |  | 木村・田中 | 保険COA |  | （備忘） 保険COA | 保険金融費用・再保険金融費用をどちらも費用としているが、再保険は収益にマッピングし直すこと | ACNさんに対応要否をヒアリングする |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 備忘 | [16 empty] | e
| 77 | 2020-06-29 |  | 木村・田中 | 保険COA |  | （備忘） 保険COA | 再保険不履行リスクは金融費用の前提だが、保険CFに入れ込む可能性がある →コードの取り方に影響 |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 備忘
| 78 | 2020-05-26 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 時価シス対象外負債(2総自動車) | ①中流の受け渡しレイアウト(識別フラグの追加) ②丈比べの際GMM未経過に上乗せ(またはPAA未経過から控除)して丈比べする (PAA未経過経由でなく、金額を把握し外から個別にcsvファイルで中流にアップロードするという選択肢もありえるかもしれない。) | - 2総自動車については時価プロDBで保有CFを作成していないため、時価シスでの負債計算対象外。 - 2017年当時自動車GとはJの未経過負債をそのまま使用する方針とし、会計士とも合意したが、その後PAA未経過システムを開発する方針となったため、改めて対応を検討中。 - PAA未経過サイドでは2総分の未経過を識別可能とのことなので、フラグを立て中流に連携、中流でGMM未経過に上乗せし不利な丈比べを行う対応を検討したい。 |  |  | 保留/延期 | - |  |  | 要検討 Ⅱ期時点では見送りか？
| 79 | 2020-05-26 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 時価シス対象外負債(旧日動特約火災) | ①中流の受け渡しレイアウト(識別フラグの追加) ②丈比べの際GMM未経過に上乗せ(またはPAA未経過から控除)して丈比べする (PAA未経過経由でなく、金額を把握し外から個別にcsvファイルで中流にアップロードするという選択肢もありえるかもしれない。) | - 旧日動特約火災について,時価プロDBで保有CFを作成していないため,時価シスの負債計算対象外。 - 現行Jで過去訂正原票でバルク計上されたものが繰り越されて未経過計算されていると思われ,規模感を調査の上IFRSでの対応要否を検討中。 - 認識が必要な場合はPAA未経過でフラグを立てて識別し,中流に連携,中流でGMM未経過に上乗せして不利な契約の場合の丈比べを行う対応を検討したい。(PAA未経過ではまた未検討なので、並行してPAA未経過での対応可否を検討する。) |  |  | 保留/延期 | - |  |  | 要検討 Ⅱ期時点では見送りか？
| 80 | 2020-05-26 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 訂正原票の上乗せ対応 | ①PAA未経過から中流への受け渡しレイアウト(識別フラグの追加) ②丈比べの際GMM未経過に上乗せ(またはPAA未経過から控除)して丈比べする 6/29備忘 No.9-11について費用対効果を要検討 トライアル・PAA未経過を待たずに決めることは難しいため→Ⅲ期案件を見込むか？ 検討時間が足りないという後ろ向きな理由がは無く、前向きな理由で後ろ押すイメージ | #78/#79と独立した対応とするか、まとめて対応するかの検討が必要と思われる。 |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 要検討 Ⅱ期時点では見送りか？
| 81 | 2020-07-01 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 残高0になるタイミングでの上流からの連携 | PAAについて、残高が0になるタイミングで上流から計算結果が連携されない場合、警告となってしまう。対応策として考えられるのは以下。 ①PAA未経過でシステム対応する、②中流でシステム対応する、③ExcelのEUCを 開発してアップロードファイルに残高ゼロのものを追加できるようにする。 |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  | ・PAAは当該対応が厳しいか。その場合、中流での当該チェックをなくすか？ ・GMM、発生保険金が可能か確認する | 一期で③対応済み。上流で対応可能か確認
○ | 82 | 2020-07-01 |  | 木村・田中 | マスタ管理 |  | 「測定方法区分」「丈比べ判定フラグ」のフラグの統一 | 現在以下の通り各種区分値にてBBA、PAAを識別する区分を設定しているが、平仄をあわせるために、保険契約グループの「測定方法区分」の値の変更を検討する。 ・保険契約グループの「測定方法区分」(0:BBA,1:PAA(丈比べ),2:PAA(簡便法)) ・BBAレイアウトの「丈比べ判定フラグ」(0:丈比べ,1:丈比べ以外) ・発生保険金負債計算ポートフォリオマスタ「デフォルト測定方法区分」(0:PAA,1:BBA) |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | ・対応したい | 検討要 |  |  | これは議論 | [12 empty] | e
| 83 | 2020-07-01 |  | 木村・田中 | 保険負債仕訳 |  | 再保険不履行リスクの前期末残高の為替洗替 | 発生保険金負債の出再の再保険不履行リスクについて、前期末残高の為替洗替が行われていない。 |  |  |  | 保留/延期 | 2次開発 |  |  | 再保険不履行リスクは中流対象外？
e | [9 empty] | e | e | e |  | e |  |  |  |  | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | bar: No. to 変更理由
| 起票日: 6/11追記; タイトル: 集約単位 | [5 empty] | ・中流で集約単位（契約グループコード）を振るか、上流PAA未経過で振るか要検討 ・PAAで持つ想定のため、中流は丈比べを行うのみ ・6月末にPAA未経過の要件FIX。
ゼロ伝票

## Sheet2
データ粒度
集約単位×管理会計コード
元の保険負債：管理会計コードを元に財務会計コードへ返還
LC：集約単位でしか算出できないため、どこかの財務会計コードに寄せて計上

## 再保険関係
・元受LCのミラーリング
・一般貸引的なもの＝再保険不履行リスク＝信用リスク？
⇒勘定科目・仕訳の修正

## Sheet1
2020年1月計上2月始期
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
PAA未経過残高 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
中流へ | 30 | 20 | 10 | ×
中流計上 |  |  |  | エラー

## MST
領域 | 区分 | 優先度 | ステータス
IFRS帳簿 | 要件追加 | 高 | 起票済
| 要件変更 | 中 | 起票済 (変更要望一覧未完了)
| 要件削除 | 低 | 変更要求検討中 (経理部)
|  | - | 影響分析中
対応待ち
対応中
対応済
保留/延期
取下げ
完了
却下

## No.1
積上法 vs 洗替法(YTD)
基準上の要請
元の基準：積上法しか認められていなかった
IFRS17号 B137項 企業の報告の頻度は年次の結果の測定に影響させてはならないというIAS 第34号｢期中財務報告｣の要求事項にかかわらず、企業は、IFRS 第17号をその後の期中財務諸表又は事業年度において適用する際に、過去の期中財務諸表で行った会計上の見積りの取扱いを変更してはならない。
IASB 2020年1月ボード会議：洗替法（YTD）も認められた
IFRS第17号のB137項を修正して企業に次のことを要求することを暫定的に決定した。 a. 過去の期中財務諸表で行った会計上の見積りについて、その後の期中財務諸表又は事業年度においてIFRS第17号を適用する際に取扱いを変更するかどうかについて会計方針の選択を行う。 b. 会計方針の選択を、すべての発行した保険契約及び保有している再保険契約に適用する（すなわち、企業レベルでの会計方針の選択）。
→TMHDとしてメリデメを整理し、YTDに変更することで決定済み

## No.4
前年度末LC
4/15始期 | 0.5 | 0.5
5/15始期 | 1.5 | 1 | 0.5
6/15始期 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5
7/15始期 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
8/15始期 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
9/15始期 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
10/15始期 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
11/15始期 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
12/15始期 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
1/15始期 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
2/15始期 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
3/15始期 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 72
|  |  |  | 31.5 |  |  | 22.5 |  |  | 13.5 |  |  | 4.5
|  |  |  | 43.75% |  |  | 31.25% |  |  | 18.75% |  |  | 6.25%